- 依    據：本校校務工作計畫及111學年度第二學期行事曆。

- 目    的：為深化感恩情懷，與激發學生創意，辦理畢業典禮。

- 活動主題：青春 未命名

- 活動日期：112/06/14（三）08：30集合，09：00開始至11：30結束，預計2.5小時。

- 參加人員：全體畢業生、九導、當日有九生課務師及畢業班家長、家長委員等。(主要工作人員由教務處課務排代處理)

- 工作小組：

| 處室 | 畢典分工 | 工作人員 |
| --- | --- | --- |
| 學務處 | - 畢典計畫擬定(司儀：王金泉) - 邀請卡設計 - 畢典流程規畫 - 匯整畢業生家長出席人數 - 畢典表演活動綵排 - 畢典當日流程控制 - 表演上下場點錄確認 - 拍照 - 畢典秩序維持 - 禮堂環境清潔 - 家長會：三長及畢業師生胸花、九導花束及紀念品、畢業生禮品 | 王慈惠、曾瀅芮 陳仰德 曾瀅芮、張巧明 王慈惠 曾瀅芮、張巧明、楊亦凡、黃湘菱 王慈惠(家長、教師)、曾瀅芮(學生) 楊亦凡、黃湘菱、播音社 陳仰德 田保羅、黃筱卉 蔡惠雅 王慈惠、楊亦凡 |
| 教務處 | - 受獎名單確認 - 畢業證書、獎狀及獎品確認 - 受獎綵排 - 受獎人上台前點錄 - 受獎流程 - 架設兩側布幕投影機、攝影機 - 畢業歌練唱：九年級音樂課教師 | 吳美靜 吳美靜、陳英宜 吳美靜、陳英宜 葉怡晨、詹鎮嘉(播音社協助) 鄭惠文、林大鈞、吳美靜、陳威如、陳英宜、頒獎手 廖松國、詹鎮嘉 張秀慈 |
| 總務處 | - 寄發邀請卡 - 確認出席貴賓名單、製作貴賓小卡、發出席貼紙 - 禮堂布置：紅毯、師生及貴賓座椅、簽到桌、盆花 - 協助簽到處：簽到、抽卡片 - 禮堂場地恢復 - 門禁管制 - 校警及保全巡邏 | 劉玉慧 黃怡君、劉玉慧 莊佳芬、吳宣慧、簡慶聰 黃怡君、劉玉慧、洪淑芬、吳宣慧 莊佳芬、吳宣慧、簡慶聰 顏大翔 顏大翔(事務處聯繫保全定時巡邏) |
| 輔導室 | - 協助簽到處：帶位、遞卡片 | 戴言儒、李易珊、江貞儀、李秀美 |
| 人事室 | 一、協助簽到處 |  |
| 會計室 | 一、協助相關費用支出核銷 |  |

- 頒獎項目：

| 01 | 市長獎 | 02 | 議長獎 | 03 | 局長獎 | 04 | 區長獎 | 05 | 校長獎 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | 家長會長獎 | 07 | 教師會長獎 | 08 | 文昌大愛獎 | 09 | 勵志篤學獎 | 10 | 進取有為獎 |
| 11 | 敬業樂群獎 | 12 | 書香滿懷獎 | 13 | 孜孜不倦獎 | 14 | 體育才藝獎 | 15 | 藝術才藝獎 |
| 16 | 班級服務獎 | 17 | 體育義工獎 | 18 | 環保義工獎 | 19 | 全勤獎 | 20 | 技藝超群獎 |

- 相關活動：

| 名稱 | 時間 | 主辦 | 內容 | 地點 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衛生檢查 | 06/05(一） 放學前 | 衛生組 | 繳交「教室衛生檢查表」完成後，衛生組才會在離校手續上核章。 | 各班 | 須完成衛生檢查才能於離校手續核章。 |
| 灑掃淨空 | 06/13（一）下午 | 衛生組 總務處 | - 九年級清空教室以便移交。 - 總務組檢查公共設備完畢。 - 任課教師務必到場監督。 | 九年級 各教室 | - 九年級清空教室以便移交。 - 總務組檢查公共設備完畢。 - 任課教師務必到場監督。 - 回收室下午開放、垃圾場全日開放。 |
| 典禮綵排 | 06/07（三）~06/13(二) | 司儀 學務處 教務處 總務處 | 典禮預演： - 6/07～6/09＠12:35表演彩排 - 6/12(ㄧ)朝會+第一節：九年級彩排（含受獎、學生代表致詞） - 6/13(二)早自習＋：總彩排 | 2F禮堂 | - 請相關人員依時間出席。 - 06/12（一）下午第六節鋪地毯、擺桌椅、會場佈置。 - 6/12-6/14禮堂不開放。 |

臺北市立建成國民中學第五十三屆【青春 未命名】畢業典禮

活動細部流程 工作分配表

112年6月14日（三）08：30─11：30(預計)

|  | 工作要點 | 時間 | 負責處室 | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 典禮前置作業 | - 畢典計畫的擬定、召開籌備會 | 5/19 | 學務處(訓育組) | 感謝王金泉組長擔任主持人 |
|  | - 確認受獎人名單 | 5/31前 | 教務處(註冊組) | 需提供給學務處典禮使用 |
|  | - 邀請卡(含節目單)設計 | 6/2前 | 學務處(訓育組) | 由陳仰德老師設計，提供給總務處寄發 |
|  | - 寄送邀請卡：聯繫貴賓、家長會出席畢典 | 6/3 | 總務處(文書組) | 與校長確認名單 |
|  | - 確認學生家長出席名單 | 6/6前 | 學務處 | 由導師轉貼表單連結，匯整後提供總務處 |
|  | - 確認導師介紹詞、典禮各段音樂 | 6/6前 | 學務處 |  |
|  | - 表演節目綵排 | 6/7-6/9 | 學務處 |  |
|  | - 擬定頒獎嘉賓 | 6/9 | 校長 | 提供學務處撰寫司儀稿 |
|  | - 聯繫少年隊及派出所於校門駐點 | 6/9 | 學務處(生教組） |  |
|  | - 製作並發放學生家長出席貼紙 | 6/12發 | 總務處 | 貼紙由導師協助發給學生 名單亦提供警衛室一份 |
|  | - 受獎學生綵排及頒獎學生訓練 | 自行安排 | 教務處 | 須另外配合6/12、6/13綵排 |
|  | - 九生綵排(受獎綵排及學生代表致詞) | 6/12朝+週 | 學務處 教務處 |  |
|  | - 會場布置：紅地毯、師生座椅、簽到桌及盆花等 | 6/12第六節 | 總務處 | 貴賓及班級座位須標示 |
|  | - 會場布置：架設兩側布幕及單槍設備 | 6/12 | 教務處(資訊組) |  |
|  | - 畢業證書禮筒*2、簽到本及簽字筆 | 6/12前 | 學務處 |  |
|  | - 獎狀印製、奬品整理 | 6/12前 | 教務處(註冊組) | 6/12放置禮堂後台 |
|  | - 胸花(三長、導師及畢業生)及導師花束、畢業師生紀念品 | 6/14前 | 家長會(學務處) | 感謝家長會贊助 |
|  | - 製作貴賓到校小卡(教育局長官、民意代表、里長、高國中小校長、家長會、久久建成顧問、其他) | 6/13 | 總務處 | 6/14貴賓簽到後，由簽到處負責人抽出交給帶位負責人，再交給校長 |
|  | - 畢典總綵排 | 6/13 朝+第一節 | 學務處 教務處 |  |
|  | - 畢業歌練唱 | 6/14前 | 教務處(張秀慈) | 感謝藝術領域列入學期課程 |
|  | - 會場及周圍洗手間清潔整理 | 6/13、6/14 | 學務處(衛生組) |  |
| 典禮開始前 | - 門禁管理，來賓引導 | 08：00入場 | 總務處(事務組) | 有貼紙者才放行(或名單上有事前報名者) |
|  | - 保全人員定時定點巡邏 | 定時 | 總務處(事務組) |  |
|  | - 貴賓簽到處 帶位遞貴賓卡片給校長 | 07：50 | 總務處、人事室 輔導室 | 簽到本、簽到筆、貴賓出席小卡 |
|  | - 集合班長發下學生胸花、導師胸花 | 07：40 | 學務處(訓育組) | 由導師指導學生別上胸花 |
|  | - 打開禮堂及冷氣 | 07：40 | 總務處(事務組) |  |
|  | - 播放背景音樂 | 08：15 | 學務處(訓育組) |  |
|  | - 導師準備入場（協助導師佩戴胸花） | 08：15 | 學務處(衛生組、體育組) | 導師留置跨域教室，典禮開始後入場 |
|  | - 畢業生入場 | 08：30 | 學務處(生教組組、體育組) | 班長留置禮堂門口，陪導師進場 |
| 典禮開始 | - 控制典禮流程 |  | 學務處(訓育組) |  |
|  | - 典禮燈光音響布幕操作 |  | 學務處(訓育組) | 播音社學生 |
|  | - 維持典禮秩序 |  | 學務處(生教組組、體育組) |  |
|  | - 活動檢錄時確認未到人員 |  | 學務處 | 播音社協助檢錄 |
|  | - 頒獎檢錄時確認未到人員 |  | 教務處 | 播音社協助檢錄時聯繫後台 |
|  | - 拍照 錄影 |  | 學務處(陳仰德) 教務處(詹鎮嘉) |  |
|  | 典禮第一段 - 九年級導師入場 - 校長致詞（介紹貴賓） - 家長會長致詞 - 教師會長致詞 - 頒發畢業證書：男張宸語、女白祐庭 - 致贈學生紀念品：副班長 | 08：50 ｜ 09：30 | 學務處 | 導師介紹詞 畢業證書禮筒*2 學生紀念品 |
|  | 典禮第二段 - 班級表演 - 頒獎（一）1-5獎 - 班級表演 - 頒獎（二）6-10獎 - 班級表演 - 頒獎（三）11-15獎 - 班級表演 - 頒獎（四）16-20獎 - 班級表演 | 09：30 ｜ 10：45 | 學務處 教務處 | 學生獎狀獎品 |
|  | 典禮第三段 - 在校生真情祝福：805周金穎 - 畢業生離校感言（901～907代表）（九導後台準備） - 導師們殷殷叮嚀（901～907老師起立致詞） - 獻花、合照（家長會致贈紀念品） - 導師入席就坐（台下） - 全體畢業生唱畢業歌（禮成） - 導師現場發放畢業證書及禮品（禮堂） - 歡送畢業生返回各班 | 10：45 ｜ 11：15 | 請婉立師指導 請珍禎師指導 學務處 學務處、家長會 教務處(張秀慈) 教務處 導師 | 由各班班長負責獻花；每班一位家長代表上臺致贈禮品 頒獎手協助導師發放畢業證書及禮品 |
| 典禮結束 | - 請各班導師務必再巡視教室整潔 | 6/14中午前 | 導師、衛生組 |  |
|  | - 場地復原 | 6/14中午前 | 總務處 |  |
|  | - 會場及周圍洗手間清潔整理 | 6/14中午 | 學務處(衛生組) |  |
|  | - 相片及錄影存檔 | 6/14 | 學務處、教務處 |  |
|  | - 相關費用支出 |  | 學務處、會計室 |  |

感謝大家的熱情支持與協助，促成畢典活動圓滿完成