臺北市立建成國民中學112學年度第一學期學校日活動

行政分工與完成時間配當表

時間：112年9月16日(六) 8:00～12:30

| 工作要點 |  |  | 負責人員 | 完成時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 會前工作 | 各處室 | 1.佈告欄更新 | 各處室 | 9月13日 |  |
|  |  | 2.學校日親職手冊(送資料組) | 各處室 | 9月8日 |  |
|  | 輔導室 | 1.擬定學校日活動實施計畫 | 輔導組長 | 9月1日 |  |
|  |  | 2.統計家長報名人數與建檔 | 輔導組長 | 9月13日 |  |
|  |  | 3.製作學校日親職手冊 | 資料組長 | 9月13日 |  |
|  |  | 4.家長邀請函、歡迎海報、活動訊息公告 | 輔導組長 | 9月6日 |  |
|  |  | 5.免刷卡加班線上補登(導師與專任教師) | 輔導幹事 | 9月25日前 |  |
|  |  | 6.統計餐盒數量(葷、素) | 輔導幹事 | 9月11日 |  |
|  | 教務處 | 1.彙整教學計畫及課程進度表 | 教學組長 | 9月12日 |  |
|  |  | 2.教師教學計畫資料掛網、跑馬燈宣傳 | 資訊組長 | 9月14日 |  |
|  |  | 3.安排領域教師專業諮詢 | 教學組長 | 9月14日 |  |
|  |  | 4.升學輔導及親職教育資料 | 教務主任 輔導主任 | 9月14日 |  |
|  | 學務處 | 1.親師座談簽到表、記錄表與意見調查表 製作發送 | 訓育幹事 | 9月14日 |  |
|  |  | 2.校園環境及活動空間環境維護與防疫物 資準備 | 衛生組長 | 9月14日 |  |
|  |  | 3.遴選及訓練迎賓學生 | 生教組長 | 9月14日 |  |
|  | 總務處 | 1.校園指標及班級教室指引圖放置(一樓穿堂及二樓禮堂) | 總務處 | 9月15日 | 相關經費項下支應餐盒 |
|  |  | 2.會場環境桌椅布條佈置 | 總務處 | 9月15日 |  |
|  |  | 3.門禁管理及校園不對外開放公告 | 校警/ 總務處 | 9月14日 |  |
|  |  | 4.請購、訂購學校日餐盒(葷、素) | 事務組 | 9月12日 |  |
|  | 導師 | 1.家長參與意願調查(填寫表單) | 各班導師 | 9月13日 | 輔導室統計人數 |
|  |  | 2.教室情境佈置 |  | 9月15日 |  |
| 會 中 工 作 |  | 1.教師紙本簽到提醒 | 人事室 | 9月16日 | 服務同學引導家長至各場地 |
|  |  | 2.暖場背景音樂、麥克風準備 | 訓育組 |  |  |
|  |  | 3.國樂團演出 | 國樂團 |  |  |
|  |  | 4.冷氣、燈光設置 | 總務處 |  |  |
|  |  | 5.電腦、單槍、資訊設備架設 | 設備組/ 資訊組 |  |  |
|  |  | 6.二樓禮堂家長簽到、紀錄 | 輔導室 |  |  |
|  |  | 7.各班教室簽到、記錄 | 導師/ 服務同學 |  |  |
|  |  | 8.活動照相安排 | 資訊組 設備組 |  |  |
|  |  | 9.教職員餐盒發放 | 總務處 |  |  |
|  |  | 10.門禁管控 | 生教組 |  |  |
|  |  | 11.廚餘回收 | 衛生組 |  |  |
| 會 後 工 作 |  | 1.親師座談簽到表、記錄表與意見表回收 | 訓育組長 訓育幹事 | 9月20日前 |  |
|  |  | 2.家長反應或意見處理報告，處室回覆統整 |  |  |  |
|  |  | 3.班級家長代表名單彙整 | 總務處 |  |  |
|  |  | 4.學校日班級學生服務時數表收回與登錄 | 輔導幹事 |  |  |
|  |  | 5.學校日活動檢討會議 | 校長 | 9月29日前 |  |
|  |  | 6.學校日活動資料彙整成冊、放置學校日專區 | 輔導主任 輔導組長 |  |  |

感謝大家的熱情支持與協助，促成學校日活動圓滿完成。